ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ЕЗОШ №2
______________________ Воробйов Л.М.

План проекту «Мій віртуальний безпечний світ»
для учнів та вчителів ЕЗОШ №2
жовтень 2017 — лютий 2018

Мета проекту
Оволодіння учнями, вчителями, батьками навичками критичного та безпечного застосування сучасних гаджетів для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у реальних життєвих ситуаціях (на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні), навичками безпеки в Інтернеті та кібербезпеці для створення острівця позитиву життєдіяльності мешканців міста.
Учасники проекту
- Вчителі інформатики Брилиста Н.В., Трубіцина А.Л., Хамуда В.В.
- Соціальний педагог Ярошенко В.А.
- Учні 7-А, 6-Б, 9-Б класів

№	Зміст	Задіяні	Відповідальні
ЖОВТЕНЬ 2017
1.	Створення творчої групи авторів шкільного проекту.	Вчителі інформатики: / Брилиста Н.В. / Трубіцина А.Л. / Хамуда В.В. / Соціальний педагог: / Ярошенко В.А.	Трубіцина А.Л.
2.	Розробка плану проекту.	Вчителі інформатики: / Брилиста Н.В. / Трубіцина А.Л. / Хамуда В.В. / Соціальний педагог: / Ярошенко В.А.	Трубіцина А.Л.
ЛИСТОПАД 2017
3.	Скласти план соціологічних досліджень.	Вчителі інформатики: / Брилиста Н.В. / Трубіцина А.Л. / Хамуда В.В. / Соціальний педагог: / Ярошенко В.А.	Ярошенко В.А.
4.	Визначення проблеми проекту.	7-А, 6-Б, 9-Б	Лідери груп (7-А, 6-Б, 9-Б)
ГРУДЕНЬ 2017
5.	Розгляд та вивчення виявленої проблеми.	7-А, 6-Б, 9-Б	Лідери груп (7-А, 6-Б, 9-Б)
6.	Складання плану діяльності та розподіл обовʼязків в групі.	7-А, 6-Б, 9-Б	Лідери груп (7-А, 6-Б, 9-Б)
7.	Реалізація плану.	7-А, 6-Б, 9-Б	Лідери груп (7-А, 6-Б, 9-Б)
СІЧЕНЬ 2018
8.	Узагальнення результатів діяльності, перевірка їх на відповідність цілям та задачам.	7-А, 6-Б, 9-Б	Лідери груп (7-А, 6-Б, 9-Б), / Ярошенко В.А.
9.	Представлення результатів шкільного проекту за допомогою медійних засобів.	7-А, 6-Б, 9-Б	Лідери груп (7-А, 6-Б, 9-Б), / вчителі інформатики
10.	Презентація проектів та результатів.	7-А, 6-Б, 9-Б	Лідери груп (7-А, 6-Б, 9-Б), / вчителі інформатики
ЛЮТИЙ 2018
11.	Підведення підсумків проекту.	Вчителі інформатики, соціальний педагог	Ярошенко В.А.

Вчителі інформатики:

__________________ Брилиста Н.В.
__________________ Трубіцина А.Л.
__________________ Хамуда В.В.

Соціальний педагог:

__________________ Ярошенко В.А.